# AI 求职助手每日任务清单

14 天开发推进表 · 每天有目标、有步骤、有验收

| 适用阶段 | 现在开始到项目第一版上线前 |
| --- | --- |
| 推进原则 | 每天只盯住当天目标，先跑通，再补全，再优化 |
| 每日投入建议 | 3–5 小时；如果当天课多，至少完成“最小交付物” |
| 交付目标 | 14 天后形成一个可演示、可写进简历、可在面试中讲清楚的项目 |

# 使用方式

每天开始前先看“当天目标”和“最小交付物”，不要贪多。

当天做完后必须截图、提交 Git 记录，并写一句当天完成了什么。

如果当天没做完，不要跳过，优先把最小交付物补齐。

# Day 1｜立项和初始化

当天目标：把前后端项目骨架搭起来，确保两边都能启动。

## 详细步骤：

新建前端项目 ai-job-assistant-web，初始化 Vue3 + TypeScript + Vite。

新建后端项目 ai-job-assistant-server，初始化 Express。

配置基础目录：前端拆出 views、components、api、stores；后端拆出 routes、controllers、services。

前端写一个最简单首页，后端写一个 /api/ping 接口。

前端请求 /api/ping，确认联调成功。

## 最小交付物：

前端能打开页面；后端能返回 ping；前后端能成功通信。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 2｜把页面框架搭出来

当天目标：把产品最核心的页面结构搭起来，先不接真实数据。

## 详细步骤：

完成首页和简历分析页的基础布局。

在分析页放上传区域、岗位名称输入框、公司名称输入框、JD 文本框、开始分析按钮。

右侧先用假数据写一个结果展示区，包含匹配度、优势项、缺失项、建议。

统一页面风格和基础间距，避免后面越堆越乱。

## 最小交付物：

分析页视觉结构完整，哪怕后端还没接上，也能看出产品形态。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 3｜做上传简历能力

当天目标：把 PDF 上传和后端接收先跑通。

## 详细步骤：

前端接入上传组件，只允许 PDF。

后端实现 /api/resume/upload，能接收文件。

把上传后的文件信息打印出来，确认后端成功收到。

补基础错误提示：不是 PDF 时要拦截。

## 最小交付物：

上传一个 PDF 后，前端能收到后端返回，后端能拿到文件。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 4｜做 PDF 文本提取

当天目标：让上传简历不只是传文件，而是能拿到文本。

## 详细步骤：

后端接入 pdf-parse。

上传 PDF 后提取文本内容，返回 rawText。

前端展示提取后的简历摘要或前几段文本，用来确认解析是否正常。

处理文本为空、解析失败等情况。

## 最小交付物：

上传简历后，页面能看到解析出来的文本片段。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 5｜做岗位 JD 提交

当天目标：把岗位信息单独存下来，为分析做准备。

## 详细步骤：

后端实现 /api/job/create 接口。

提交岗位名称、公司名称、JD 文本，并返回 jobId。

前端表单加基础校验：岗位名称和 JD 不能为空。

把创建后的 jobId 暂存在前端状态里。

## 最小交付物：

成功提交岗位信息，前端拿到 jobId。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 6｜先用 mock 跑通分析结果

当天目标：在接 AI 之前，先把结果展示逻辑跑通。

## 详细步骤：

后端实现 /api/analysis/run 的 mock 版本，固定返回 score、strengths、weaknesses、suggestions。

前端点击“开始分析”后调用这个接口。

把结果渲染成清晰的卡片结构。

加 loading、成功、失败三种状态。

## 最小交付物：

用户点击分析按钮后，页面能稳定展示一份假分析结果。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 7｜接入真实 AI 分析

当天目标：把 mock 换成真实 AI 接口。

## 详细步骤：

后端封装 ai service。

写简历与 JD 匹配分析 Prompt，要求返回固定 JSON。

把 rawText 和 jdText 传给模型，解析结果后返回前端。

处理模型返回格式异常的兜底逻辑。

## 最小交付物：

上传真实简历并输入 JD 后，页面能返回 AI 生成的分析结果。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 8｜把分析结果存数据库

当天目标：避免刷新就丢，开始形成产品闭环。

## 详细步骤：

接入 Prisma 和数据库。

建立 resumes、jobs、analyses 三张表。

分析完成后，把简历、岗位和分析结果写入数据库。

支持通过 analysisId 读取分析详情。

## 最小交付物：

刷新页面前后，至少能通过 analysisId 再拿回一份分析结果。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 9｜做面试题生成功能

当天目标：让产品从“看结果”升级到“能继续用”。

## 详细步骤：

后端实现 /api/interview/generate。

写面试题生成 Prompt，按项目题、基础题、场景题、行为题分类输出。

前端新增面试题页面或分析页下方模块。

加一键复制功能。

## 最小交付物：

用户能看到分类后的面试题，并复制使用。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 10｜做聊天页

当天目标：围绕分析结果支持继续追问。

## 详细步骤：

完成聊天页布局：消息列表、输入框、发送按钮。

后端实现 /api/chat。

请求体带上 analysisId、message、最近几轮 history。

前端展示用户消息和 AI 回复。

## 最小交付物：

能围绕当前分析结果进行至少两轮问答。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 11｜做聊天记录持久化

当天目标：把一次性对话变成可复盘的数据。

## 详细步骤：

创建 chat_messages 表。

聊天时把用户消息和 AI 消息都存下来。

重新进入聊天页时按 sessionId 拉取最近消息。

补充清空会话按钮。

## 最小交付物：

退出后再回来，能看到之前的对话。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 12｜补产品体验

当天目标：把项目从“能用”提升到“像产品”。

## 详细步骤：

补空状态、错误状态、重试按钮。

给结果页和聊天页加复制按钮。

分析结果和面试题加更清晰的视觉层级。

如果有余力，先尝试流式输出。

## 最小交付物：

即使请求失败，页面也不至于显得坏掉。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 13｜写项目文档和部署

当天目标：把项目准备成可展示、可发链接的状态。

## 详细步骤：

写 README：项目介绍、功能、技术栈、运行方式、亮点。

部署前端到 Vercel 或 Netlify。

部署后端到 Render 或 Railway。

配置环境变量并做一次全链路测试。

## 最小交付物：

有线上地址，有 README，别人能看懂怎么运行。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# Day 14｜复盘、打磨、写进简历

当天目标：把开发结果转成求职材料。

## 详细步骤：

检查所有页面有没有明显 bug。

整理 3 个项目亮点、2 个难点、1 个可讲的优化点。

更新简历中的项目经历描述。

准备一段 1 分钟项目介绍。

## 最小交付物：

项目能讲、能演示、能写进简历。

## 当天收尾动作：

提交一次 Git 记录，commit 信息写清楚当天完成的功能。

截 1–2 张关键页面图，方便后面写简历和项目文档。

记录当天遇到的 1 个问题和你的处理方式。

# 每天固定检查清单

| 检查项 | 标准 |
| --- | --- |
| 页面是否可用 | 关键按钮可点击，表单不会空转 |
| 接口是否可测 | 至少能在 Postman 或页面里触发一次 |
| 状态是否完整 | 有 loading、成功、失败、空状态 |
| Git 是否提交 | 当天有明确提交记录 |
| 问题是否记录 | 写下今天卡住的点和解决思路 |

# 你每天的优先级规则

先完成主链路，再做样式优化；功能没跑通之前，不要沉迷调 UI。

先保证能演示，再考虑优雅；能跑起来比代码完美更重要。

先做必须项，再做加分项；没有数据库也能演示，但没有分析闭环就不算完成。